## TRANSGOOGLE (hidden)
translate (contact in English please) | 번역(영어로 연락주세요)

## EXAMPLE - WBS with Gantt Chart
프로젝트 000 WBS
프로젝트 이름
멘토
팀 이름 |  | kkpp
날짜
WBS NUMBER (단계) | 업무명 | 내용 | 필수 산출물 | 시작날짜 | 데드라인 | 기간 | 담당자 | 완료율 % | 9월 2주 |  |  |  |  | 9월 3주 |  |  |  |  | 9월 4주 |  |  |  |  | 9월 5주
[9 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30
1 | 기획 | 프로젝트 목표 설정 | 1. 프로젝트 수행 계획서 2. 요구사항 정의서 3. WBS | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2일 | 박정은,박찬희 | bar: 9월 2주 9 to 9월 2주 10
|  | 주요 기능 정의 |  | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | 박정은 | bar: 9월 2주 9 to 9월 2주 10
|  | 요구사항 수집 및 분석 |  | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | 강준성 | bar: 9월 2주 9 to 9월 2주 10
|  | 리소스 계획 수립 |  | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | 강준성 | bar: 9월 2주 9 to 9월 2주 10
2 | 프로젝트 환경 구축 | 개발 환경 설정 | 1. 프로젝트 아키텍처 2. 환경 설정 문서 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 3일 | 박정은,박찬희 | bar: 9월 2주 10 to 9월 2주 12
|  | 데이터베이스 구축 |  | 2025-09-10 | 2025-09-12 |  | 박찬희 | bar: 9월 2주 10 to 9월 2주 12
|  | CI/CD 구축 |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 |  | 강준성 | bar: 9월 3주 17 to 9월 3주 19
3 | 프론트앤드 | 메뉴 IA 및 화면 설계 | 1. IA 설계서 2. 화면 설계서 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 10일 | 박정은 | bar: 9월 3주 15
|  | 코드 아키텍처 구성 |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 |  | 박정은 | bar: 9월 3주 16
|  | 기능 구현 |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 |  | 강준성,박정은 | bar: 9월 3주 16 to 9월 4주 24
|  | ㄴ 로그인 및 회원가입 |  | 2025-09-16 | 2025-09-18 |  | 박정은 | bar: 9월 3주 16 to 9월 3주 18
|  | ㄴ 식재료 질의 |  | 2025-09-16 | 2025-09-18 |  | 강준성 | bar: 9월 3주 16 to 9월 3주 18
|  | ㄴ 주간/월간 식단 생성 |  | 2025-09-19 | 2025-09-24 |  | 박정은 | bar: 9월 3주 19 to 9월 4주 24
|  | ㄴ 생성된 식단 조회 |  | 2025-09-19 | 2025-09-24 |  | 박정은 | bar: 9월 3주 19 to 9월 4주 24
4 | 백앤드 | 코드 아키텍처 구성 | 1. 테이블 명세서 2. API 명세서 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 10일 | 박찬희 | bar: 9월 3주 15 to 9월 3주 16
|  | 로그인 및 회원가입 |  | 2025-09-16 | 2025-09-18 |  | 박찬희 | bar: 9월 3주 16 to 9월 3주 18
|  | 주간/월간 식단 저장 |  | 2025-09-19 | 2025-09-24 |  | 박찬희 | bar: 9월 3주 19 to 9월 4주 24
|  | HyperClovaX 연동 |  | 2025-09-15 | 2025-09-17 |  | 강준성,박찬희 | bar: 9월 3주 15 to 9월 3주 17
|  | ㄴ 프롬프트 엔지니어링 |  | 2025-09-15 | 2025-09-17 |  | 강준성 | bar: 9월 3주 15 to 9월 3주 17
6 | 결과 보고 | 누락 기능 및 버그 수정 | 프로젝트 결과 보고서 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 7일 | 박정은,박찬희 | bar: 9월 4주 25 to 9월 5주 29
|  | 최종 보고 발표 준비 |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 |  | 강준성 | bar: 9월 4주 25 to 9월 5주 29